## Hoja1
Diagrama de Gantt. Proyecto Final
Etapa/Tarea | Fecha inicio | Fecha fin | % de avance | noviembre |  |  |  |  | diciembre | [30 empty] | enero
|  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1. Inicio | 26 de noviembre de 2020 | 5 de diciembre de 2020 | 20
Investigación de requerimientos para el proyecto | bar: noviembre 26 to noviembre 30
Obtención de imágenes de referencia para el modelado | bar: diciembre 1
Creación de carpetas en OneDrive | bar: diciembre 1
Investigación de herramientas para gestión de proyectos | bar: noviembre 29 to diciembre 2
Investigación del SkyBox | bar: noviembre 29 to diciembre 2
Investigación para usar GitHub Desktop | bar: diciembre 2 to diciembre 3
Creación de repositorio en GitHub | bar: diciembre 3
Prueba de actualización de archivos en el repositorio de GitHub | bar: diciembre 3
Establecimiento carpeta en Github | bar: diciembre 3
Investigación de operaciones en Maya | bar: diciembre 3 to diciembre 5
2. Planificación | 5 de diciembre de 2020 | 30 de diciembre de 2020
Creación de proyecto en Maya | bar: diciembre 5
Modelado de primeros elementos | bar: diciembre 5 to diciembre 13
Descarga de modelos para pruebas | bar: diciembre 13 to diciembre 16
Revisión de comportamiento de modelos en OpenGL | bar: diciembre 16 to diciembre 17
Descarga de imágenes para pruebas | bar: diciembre 17
Texturización de modelos base | bar: diciembre 17 to diciembre 21
Descarga de imagen base para SkyBox | bar: diciembre 21
Revisión de videos de clase para dudas | bar: diciembre 21 to diciembre 26
Revisión de archivos importados en Maya | bar: diciembre 27 to diciembre 29
Revisión de código a agregar al proyecto | bar: diciembre 30
3. Desarrollo | 4 de enero de 2021 | 18 de enero de 2021
Creación de cuarto base | bar: enero 4
Creación de modelos no animados | bar: enero 4 to enero 7
Importación de modelos descargados | bar: enero 7
Texturizado de modelos descargados | bar: enero 7 to enero 8
Acomodo de modelos en el cuarto | bar: enero 9
Importación de más modelos en Maya | bar: enero 10
Texturizado de los modelos agregados | bar: enero 10
Importación de más modelos descargados | bar: enero 11
Creación de SkyBox | bar: enero 12
Tratado de imágenes para el Skybox | bar: enero 12
Creción y adecuación de las luces para el escenario | bar: enero 12 to enero 13
Animación de modelos propuestos | bar: enero 13 to enero 14
Animación de avión con el patrón del carro de la práctica 10 | bar: enero 14 to enero 16
Animación simple de modelos | bar: enero 16
Animación compleja de modelos | bar: enero 16 to enero 17
Creación de modelo con primitivas | bar: enero 16
Optimización del código | bar: enero 16
Documentación del código | bar: enero 17
Creación de manual de usuario | bar: enero 18
Creación de manual técnico | bar: enero 18
Creación de documentación relacionada | bar: enero 18
4. Pruebas | 4 de enero de 2021 | 18 de enero de 2021
Primera prueba de funcionamiento en OpenGL | bar: enero 9
Segunda prueba de funcionamiento en OpenGL | bar: enero 12
Tercera prueba de funcionamiento en OpenGL | bar: enero 13
Cuarta prueba de funcionamiento en OpenGL | bar: enero 14 to enero 26
5. Entrega | 19 de enero de 2021 | 19 de enero de 2021
Entrega en Classroom | bar: enero 19